|  | Утверждаю Заведующий МКДОУ Быковский детский сад №5 «Аленка» ______________ Н.Н. Титкова |
| --- | --- |

План обеспечения методической поддержки педагогов

МКДОУ  Быковский детский сад № 5 "Аленка"

при реализации ФОП ДО на 2023 - 2024 учебный год

| № | Содержание деятельности | Сроки | Планируемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ОП в соответствии с ФОП ДО |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП | март 2023 | Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФОП | методист, заведующий |
| 2 | Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФОП | апрель 2023 | Наличие плана методического сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФОП | методист |
| 3 | Создание творческой группы по методическим проблемам, связанным с реализацией ФОП ДО | В течение учебного года | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов | методист |
| 4 | Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом | январь – май 2023 | Принятие педагогами Необходимости перехода на ФОП | методист, рабочая группа |
| 5 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников | май –июнь 2023 | План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогических работников | методист, рабочая группа |
| 6 | Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | январь- февраль 2023 год | План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников | методист, рабочая группа |
| 7 | Организация участия педагогов ДОУ в проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ФОП | В течение учебного года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФОП | методист, рабочая группа |
| 8 | Проведение инструктивно- Методических совещаний и Обучающих семинаров по Вопросам реализации ФОП | В течение учебного года | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов | методист, рабочая группа |
| 9 | Консультирование педагогов ДОУ по вопросам введения ФОП ДО, особенностей реализации ФОП ДО | В течение учебного года | Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов | методист, рабочая группа |
| Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ в соответствии с ФОП |  |  |  |  |
| 1 | Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ педагогов | Май – август 2023 | Разработка рабочих программ с учетом Федеральной рабочей Программы воспитания | методист, педагоги |
| 2 | Анализ перечня УМК на предмет соответствия ФОП ДО | июнь-июль 2023 | Перечень УМК для реализации ООП в соответствии с ФОП ДО | методист, педагоги |
| 3 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО | В течение всего периода реализации ФОП ДО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ДОУ в соответствии с ФОП ДО | методист, педагоги |